## 修改后
模块小组 | 条目 编号 | 差异清单 | 对接系统 | 优先级 | 类型 | 上线项 （Y/N） | 开发人 | 程序开发（人天） | 备注 | 开发说明（人天） | 程序开发（人天） | 功能测试（人天） | 开发/测试汇总 | 程序名 | 事务代码(Tcode) | 需求确认人 | 顾问 | 负责方 | 程序开发 | 交接日期 | SPEC文档交付日期 | 程序开发计划开始日期 | 程序开发计划完成日期 | 程序开发实际完成日期 | 顾问测试计划完成日期 | 用户测试开始日期 | 用户测试计划完成日期 | 用户测试实际完成日期 | SPEC签核 | UAT签核 | 上线交付签核 | 技术Spec | 上线验收签核 | 代码开发状态 | 备注
SD | 1 | 在OA发起客户主数据申请表，审核后推到SAP创建客户主数据， | OA | 中 | 接口 | N | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 2 | CRM客户数据审核后推送到OA | OA | 中 | 接口 | N |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 3 | 市场部在OA发起销售价格审批流程，审核通过后则推到SAP系统自动创建价格记录 | OA | 低 | 接口 | N | 罗林 |  | OA发起的基础数据从哪来？ | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 杨婉容 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 4 | 创建销售订单保存时，检查客户存在应收逾期，则触发OA发起客户应收逾期暂不停货/暂不诉讼申请表审批流程 | OA | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  | 触发问题还需研究 是否还有增强控制 | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 梅燕飞 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 5 | 客户应收逾期暂不停货/暂不诉讼申请表审批流程，审核通过后将状态回传到SAP系统，订单生效 | OA | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  | 与上一个合并 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 |  |  | 梅燕飞 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 6 | 业务员在CRM系统维护项目，推送到SAP系统储存项目 | CRM | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 7 | 商务助理在OA发起合同备案申请流程，审核通过后推送到SAP创建直营合同、代履行合同、特价合同或促销合同 | OA | 高 | 接口 | Y | jack |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 8 | SAP系统直营合同无合同汇签号，则触发OA发起合同汇签审批流程，审批通过后则将合同汇签号和付款条件回传到SAP系统 | OA | 低 | 接口 | N | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 9 | OA合同汇签号有合同归档号则推送到SAP系统 | OA | 低 | 接口 | N | 罗林 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 10 | 第一次发货日期大于30天小于等于75天则触发OA通知业务员直营合同无汇签号 | OA | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 11 | 商务助理在OA发起合同备案变更流程，审批通过后推送SAP系统更新直营合同 | OA | 高 | 接口 | N | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 12 | １. 工程公司在OA发起项目备案申请，申请通过后推送SAP创建工程合同 ２. 工程合同无合同汇签号，触发OA发起合同汇签审批流程，审批通过后将合同汇签号回传到SAP系统 | OA | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  | 是否可以与直营合同合并？ | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 小燕 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 13 | 在OA发起物料申请单，审批通过后推送到SAP创建免费订单 | OA | 低 | 接口 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 梁婷开 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 14 | 在OA发起原材料销售审批流程，审核后推送SAP创建销售订单 | OA | 低 | 接口 | Y | 罗林 |  | 与免费订单合并 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 莫彩霞 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 15 | 在OA发起运输单审批流程，审批通过后推送到SAP创建运输单 | OA | 中 | 接口 | N | 罗林 |  | 运输单是否是送货单？ | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 徐冬林 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 16 | 客户信用额度维护批量导入系统 | N/A | 低 | 功能 | Y | 罗林 |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 17 | OA审批通过的信用额度推送到SAP更新客户额度 | OA | 中 | 接口 | N | 罗林 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 涂必灵 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 18 | OA调用SAP数据：客户、物料、价格、项目 | OA | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 6 | 1 | 7 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 19 | OA发起销售订单变更（送达方，需求日期，拒绝原因）审批流程，审批通过推送到SAP修改订单 | OA | 中 | 接口 | Y | jack |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 20 | 销售订单PMC复期后，限制送达方，需求日期，数量、拒绝原因栏位手工修改 销售订单控制： 1. 销售价格只能改高，不能改低 2.销售数量只能减少，不能增加 3. 销售订单交期更改权限和更改送货工厂归PMC | N/A | 中 | 功能 | Y | 罗林 |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 21 | 合同批量导入SAP系统 | N/A | 低 | 功能 | Y | 罗林 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 22 | 销售合同批量更改价格 | N/A | 低 | 功能 | N | 罗林 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 23 | 订单批量导入SAP系统-顾云经验 | N/A | 低 | 功能 | Y | [6 empty] | 0 |  |  |  | Louis/Lily | 顾云 | Owen
SD | 24 | 创建销售订单时自动分配交货工厂，分配原则：生产属性、运费、制造成本 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  | 24,59,合并 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 吴兴海 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 25 | 自定义表维护销售交易属于四方交易，三方交易和标准交易，四方交易则不能开公司间发票 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 李志远 | Louis/Lily | 顾云 | Vicky
SD | 26 | 四方交易结算： 1.科顺总部则根据制造工厂出货数量来创建销售订单和采购订单与销售分公司和生产工厂来进行相关的结算，销售公司自动创建应付账单，制造工厂自动创建应收账单 2.开发外挂Table维护价格的浮动 3. 自动创建SO+PO | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 李志远 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 27 | 在销售订单手工输入返利折扣价格，如超过返利总金额，订单则不能保存，返利折扣不能超过订单总金额的30% | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 梁婷开 | Louis/Lily | 顾云 | Vicky
SD | 28 | 送货单增加栏位：计划发货时间，计划到货时间（计划到货时间根据物流时效表计算出到货时间） | N/A | 低 | 功能 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 29 | 1. 送货单的打印，两种打印模板，需要将客户与打印模板进行关联 2.送货单没有过账送货单据不能打印 | N/A | 低 | 表单 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 黄前玉 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 30 | 运输单的打印 | N/A | 低 | 表单 | N | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 黄前玉 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 31 | 直营合同控制： 1. 销售合同增加栏位：合同会签号，合同归档号，战略号， 2. 直营合同无合同汇签号，第一天发货日期大于45天小于等于75天，则不允许发货 3. 直营合同有合同汇签号，但是无合同归档号，第一天发货日期大于45天小于等于75天，发货金额超过50万并且合同归档号为空，则不允许发货 4.. 直营合同有合同汇签号，但是无合同归档号， 第一次发货日期大于75天，则不允许发货 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  | 31,32合并。 | 1 | 3 | 2 | 5 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 32 | 1. 业务员在OA发起事务申请单流程，来延期合同汇签号签回的时间，领导同意，商务指定人员在SAP系统输入同意延期的天数，合同归档号也同时延期 2.业务员在OA发起事务申请单流程，来延期合同归档的时间，领导同意，商务指定人员在SAP系统输入同意延期的天数。 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  | 31,32合并。 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 科顺 | Jack
SD | 33 | 原材料销售创建送货单，需检查销售订单是否收到货款，收到送货单则创建成功，反之则创建失败 | N/A | 中 | 功能 | Y | jack |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 莫彩霞 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 34 | 销售办公室与大区进行绑定，后续创建销售订单选择销售办公室，大区自动带出来 | N/A | 中 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 涂必灵 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 35 | 提成开发： 1. 销售合同和销售订单增加栏位：参与提成，不参与提成， 2. 财务员根据直营合同业务员，业务经理维护对应的提成比例 2. 提成计算规则维护 3. 提成计算(筛选参与提成的数据）提成明细报表和汇总表报 4.提成计算结果保存 | N/A | 高 | 功能 | N | IVC |  |  | 1 | 10 | 2 | 12 |  |  | 涂必灵/李志远 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 36 | 返利开发： 1. 销售合同和销售订单增加栏位：参与返利标识、参与挂挡标识、特殊标识（年份） 2. 返利计算规则维护 3. 返利计算（筛选参与返利计算数据） 4. 窜货和业绩线下计算用Excel导入功能，调整返利金额 5.效网点建设完成率和数量质量线下计算号，用Excel导入 6. 返利计算结果保存下来 返利开发（需要将返利兑现的明细细分至对应的原单据及原物料，包括年返、季度返） 7. 返利汇总报表 | N/A | 中 | 功能 | N | IVC |  | 36，37合并 | 1 | 10 | 2 | 12 |  |  | 涂必灵/李志远 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 37 | 依来德累计返利开发 | N/A | 中 | 功能 | N | IVC |  | 36，37合并 | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 顾婷开 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 38 | 运输单功能开发 1. 根据运输单上的运输计划点使运费匹配到工程项目或销售公司 2. 运输单的重量小于3吨，增加运费200； 运输单存在送货地点不一样则增加200，按（N-1）*200来计算 3. 卸货费手工添加到运输单，输入一个总的卸货费，再根据送货地址来平摊卸货费 | N/A | 中 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  | 徐冬林/楚楚 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 39 | 批量上传国家地址区域（自动同步国家统计局官网发布的地址） | N/A | 低 | 功能 | N | jack |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 易明 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 40 | 工厂重量维护：在物料主数据增加维护重量栏位，带到销售合同和销售订单上 | N/A | 低 | 功能 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 徐冬林 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 41 | 1. 工程创建对内采购订单成功，触发对应的销售订单创建 2. 销售发货，触发对应的采购订单进行收货 改变方案--Simon | N/A | 中 | 功能 | N | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 42 | 销售订单保存后根据付款条件计算预收款金额，自动创建预收款请求单， | N/A | 中 | 功能 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 43 | 代履行合同订单高开金额记录到客制表 高开低开，1、进返利池，兑现返利（冲收入） 2、费用报销的方式处理掉（进入费用 | N/A | 中 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 梅燕飞 | Louis/Lily | 顾云 | Yakir
SD | 44 | 订单执行情况明细报表 | N/A | 低 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 杨婉容 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 45 | 产销考核报表 | N/A | 低 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 杨婉容 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 46 | 出货明细报表 | N/A | 低 | 报表 | Y | 曾丽梅 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 梁婷开 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 47 | 套件库存查询报表 | N/A | 低 | 报表 | Y | 曾丽梅 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 涂必灵 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 48 | 客户档案报表-顾云经验 | N/A | 低 | 报表 | N | [6 empty] | 0 |  |  | 何胜莲 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 49 | 单品销售汇总报表（与折扣明细表合并） | N/A | 低 | 报表 | N | 罗林 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 范丽娟 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 50 | 运输发货计划表 | N/A | 低 | 报表 | N | 曾丽梅 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 曾文文 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
SD | 51 | 运费对账表 | N/A | 低 | 报表 | N | 罗林 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 曾文文 | Louis/Lily | 科顺 | Jack
PP | 52 | BOM成本统计报表 通过读取原材料在不同工厂下的标准价格，统计配方中指定范围的成本，比如只统计配方料部分成本。 | N/A | 中 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 李雪梅 | 王帆 | 顾云 | Jim
PP | 53 | BOM差异对比 在CS14中开发增强，将原材料标准价格按照指定日期带进来，参与对比。 | N/A | 中 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李雪梅 | 王帆 | 顾云 | Jim
PP | 54 | 生产版本导入 | N/A | 高 | 功能 | Y | 陈永坚 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 李雪梅 | 王帆 | 顾云
SD | 55 | 销售预测维护 按照“销售大区--销售办公室--实际发货区域”维度维护每月每产品预测数据。 | N/A | 高 | 功能 | Y | 陈永坚 |  |  | 2 | 3 | 1 | 4 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 科顺 | Jack
PP | 56 | 独立需求维护 根据每月商务维护的销售预测数据，按照“实际发货区域/产品编码”维度汇总每实际发货区域的预测数量，然后PMC在此基础上调整数量，最后作为独立需求保存。 | N/A | 高 | 功能 | Y | JACK |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 科顺 | Jack
SD | 57 | 销售预测分析报表 分别按照商务和PMC部门的要求，对之前导入的数据进行分析，分为两种格式展示分析结果。 具体展示细节需要和用户详谈。 | N/A | 高 | 报表 | Y | 陈永坚 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Yakir
PP | 58 | 独立需求分析报表 按照与PMC部门讨论的报表格式，对每月独立需求数据、实际生产、出货数据进行分析，并展示分析结果。 | N/A | 高 | 报表 | Y | 陈永坚 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 顾云 | Jim
PP/SD | 59 | 销售订单交货工厂确认及分配 在销售订单默认交货工厂后，由总部PMC再进一步确认，并回复交期，销售订单才会落到具体的交货工厂执行生产。 | N/A | 高 | 报表+功能 | Y | IVC |  | 24,59,三个合并 | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Yakir
PP | 60 | MRP 清单 1.可查看物料的供需平衡情况，可通过成品查看其下所以原材料的供需平衡情况（可按日/月/周）； 2.可查看MRP清单，也可查看不同方案下的LTP清单。 | N/A | 中 | 报表 | Y | 陈永坚 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Jim
PP | 61 | LTP/MRP报表 在一个报表中集中展示每种长周期物料的需求与供给情况，用户可根据每种物料的情况制定相应计划策略。 | N/A | 中 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Jim
PP/SD | 62 | 跨区发货明细表 在PMC进行销售订单交货工厂分配确认时，如果调整了工厂分配，则为跨区发货。需要将跨区发货的明细统计出来。 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Jim
PP/SD | 63 | 销售延迟发货仓储费报表 产品生产入库时，自动分配入库库存至执行中的SO占用库存，如果SO占用3天后仍不发货，视为超期占用，需要计算逾期费用。 | N/A | 低 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Yakir
PP | 64 | 生产订单打印 按照用户要求的格式将订单打印出来。 初步分为MTS和MTO两种格式打印。 | N/A | 高 | 功能 | Y | 陈永坚 |  |  | 0 | 2 | 1 | 3 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 科顺 | Jack
PP/SD/QM | 65 | 生产入库自动分配库存至SO 生产入库时，自动分配入库库存至执行状态的SO占用，随后DN根据SO占用库存出货。 MD04/C041 增强朔源，记录在自定义表里面，对应SO 和WO 的关系 工单入库或FQC 后，检查ATP ，占用数量。 | N/A | 高 | 增强 | Y | IVC |  |  | 2 | 6 | 2 | 8 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Owen
PP/FICO | 66 | 盘点损耗分摊报表 1.每次盘点的物料差异，按照一定的规则分摊到指定的生产订单上； 2.生产过程中产生的回收料（卷材和高分子产品），按照一定的规则分摊到执行中的生产订单上。 | N/A | 高 | 功能 | Y | 陈永坚 |  |  | 3 | 4 | 1 | 5 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Jim
PP/SD | 67 | 库存追溯报表 分为MTO和MTS两种模式： MTO模式：产品的库存直接与SO绑定，可通过特殊库存方式显示每张SO当前有多少特殊库存； MTS模式：产品的库存与SO并无直接绑定关系，根据生产入库时分配到SO的库存统计绑定关系。 | N/A | 高 | 报表 | Y | 陈永坚 |  |  | 2 | 3 | 1 | 4 |  |  | 徐冬林 | 王帆 | 顾云 | Jim
PP | 68 | WMS基本数据同步接口 部分基本数据从SAP同步至WMS系统，主要包含： 1.物料主数据（成品/半成品） 2.公司代码 -> 公司； 3.工厂代码 -> 库存组织； 4.工作中心 -> 生产中心； 5.库存地点 -> 库存地点； 所有内容同步方式为手工同步，物料主数据也可在保存时触发同步。 | WMS | 高 | 接口 | Y | 陈永坚 |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 韦千力 徐冬林 | 王帆 | 科顺 | Jack
PP | 69 | WMS生产订单同步接口 当SAP中生产订单状态变更时（包含REL、TECO状态），将关键字段及订单状态传输至WMS系统。 同步方式为手工同步。 | WMS | 高 | 接口 | Y | 陈永坚 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 韦千力 徐冬林 | 王帆 | 科顺 | Jack
PP | 70 | WMS生产入库同步接口 1. 在WMS系统中完成生产入库后，将WMS中的《入库指示书》传到SAP中，然后在SAP中执行《生产入库》功能。同步方式为手工同步。 2. WMS生产入库，未来会按WMS质检批分开不同的行项目提交生产入库单到SAP。 | WMS | 高 | 接口 | Y | 陈永坚 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 韦千力 徐冬林 | 王帆 | 科顺 | Jack
SD | 71 | WMS销售出库单同步接口 1.SAP系统中送货单数据推送至WMS系统； 2.WMS系统中的交货单号推送至SAP系统送货单上； 3.WMS系统中的交货单过账状态推送至SAP系统送货单上。 同步方式为手工同步 | WMS | 高 | 接口 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 韦千力 徐冬林 | 王帆 | 科顺 | Jack
PP/SD/QM | 72 | WMS条码关联SAP质检状态 1. WMS产品条码与质检批有对应关系（已有功能） 2. 新增接口，由SAP推送质检批在SAP的检验放行状态（是/否）到WMS 3. WMS增加新功能，执行销售交货单过账时，检查产品条码的质检批状态是否为放行状态，如是，则放行，如否，则不放行。 | WMS | 高 | 接口 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 韦千力 徐冬林 | 王帆 | 科顺 | Jack
PP/FICO | 73 | 批量更新生产订单TECO时间 业务场景：当财务月结时间跨月时，需要批量把当月已经TECO的生产订单的关闭时间调整到次月，这样才能正常执行生产订单月结。 | N/A | 低 | 报表+功能 | N | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 陈永坚 | 王帆 | 科顺 | Jack
MM | 74 | 物料主数据批量导入： 1.基本视图/物料分类特性 2.采购视图/生产视图/品管视图 3.销售视图 4.会计视图 | N/A | 高 | 功能 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  | 李雪梅 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 75 | 物料主数据通过增强实现： 1.对于不同工厂有物料的毛重，净重 2.其他栏位-Simon？ | N/A | 高 | 增强 | Y | jack |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 何胜莲/徐冬林 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 76 | 物料主数据查询报表，顾云经验 | N/A | 高 | 功能 | [7 empty] | 0 |  |  | 李雪梅 | Josie | 顾云
MM | 77 | BP批量导入-供应商-顾云经验 | N/A | 高 | 功能 | Y | [6 empty] | 0 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 78 | 采购信息记录推送OA 1.查看采购信息记录每个期间价格的报表（物料价格报表） 2.检测到期采购价格推送到给OA 3.选择需要询价的采购价格推送给OA | OA | 高 | 报表+功能+接口 | Y | jack |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 79 | 采购信息记录在OA进行审批，审批后同步至SAP 涉及接口： 1.物料主数据同步至OA； 2.供应商主数据同步至OA； 3.采购组同步至OA; 4.税率同步至OA; 5.采购组织同步至OA； 6.工厂同步至OA; 7.OA调用接口信息同步至SAP创建/修改/检查采购信息记录； | OA | 高 | 接口 | Y | jack |  |  | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 80 | 非生产性物料采购申请创建和审批OA相关流程 1.低值易耗品（非生产辅料、五金） 2.费用与服务 3.固定资产 涉及接口： 1.物料主数据同步OA 2.工厂与库存地点同步OA 3.成本中心信息同步OA 4.采购组信息同步OA 5.成本中心同步OA等相关主数据 6.内部订单、资产编号同步OA 7.采购申请创建接口 8.采购申请审批接口 | OA | 高 | 接口 | Y | jack |  |  | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  | 柳伟奇 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 81 | 配额Excel批量导入 | N/A | 中 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 82 | 查询PR目前审批状态报表 | N/A | 中 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 顾云 | Vicky
MM | 83 | 生产性物料采购申请分配货源 1.采购申请分配货源界面带出该物料所有有效的供应商 2.默认带出供应商配额的数量 3.同张PR可部分行项目转采购订单 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 84 | 已分配货源的采购申请转采购订单 1.PO数量不能超过已分配的PR数量 2.ME21N标准界面增强不可以引用PR类型NB，与项目13开发项目合并 3. PO增强卡控ME21N/ME22N，PO的数量不可以超过已分配的数量，与项目13开发项目合并 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 85 | PO增强 1.配置显示采购原因，PO开立采购订单将采购信息记录的采购组记录在采购原因 2.ME21N标准界面增强不可以引用PR类型N 3. PO增强卡控ME21N/ME22N，PO的数量不可以超过已分配的数量 | N/A | 高 | 增强 | Y | 罗林 |  |  | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 86 | 采购订单查询报表： ①采购订单打印格式科顺客制化 1、标准/费用与服务/固定资产采购订单模板格式 2、委外采购订单模板格式（带出外发组件用量）：备注哪些原材料在本厂发货，哪些原材料供应商直接送货 3、计划协议通知单/变更单 ②在SAP将客制化的采购订单表单发送给供应商：电子公章，邮件内容 | N/A | 高 | 表单 | Y | JACK |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 87 | 分批到货采购订单变更 1.采购订单信息同步至OA 2.OA调用接口SAP更新采购订单并记录OA单据，并更新订单版本。 3.到货计划更改报表(（原PO日期，PMC申请日期，采购确认日期）) | OA | 中 | 接口+报表 | Y | JACK |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 88 | 委外供应商对账报表 1.原材料发料情况汇总 2.成品入库情况 | N/A | 高 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 文小素/黄前玉 | Josie | 顾云 | Owen
MM/FICO | 89 | 原料公司间定价取最新采购价格通过增强开发，在系统开具CCSTO单时系统能获取最新的外购采购价格作为公司间调拨价格 | N/A | 高 | 增强 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Josie | 顾云 | Owen
MM/FICO | 90 | 在建工程验收/付款申请涉及接口： 1.OA在建工程验收界面获取在建工程采购订单信息 2.OA在建工程付款界面获取在建工程付款进度情况，在建工程付款进度情况报表可参考FICO报表 | OA | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 柳伟奇 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 91 | OA部门领退料接口： 1.物料库存信息同步至OA 2.部门领退料流程审批自动触发SAP过账 | OA | 高 | 接口 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 黄前玉 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 92 | 仓库表单打印： 1.采购入库单 2.采购退货单 3.委外出库单（原材料） 4.委外入库单（成品） 5.试产委外发料单 6.试产委外入库单（成品\余料） 7.部门领料单 8.部门退料单 9.报废出库单 10.转储单 | N/A | 高 | 表单 | Y | 陈永坚 |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 黄前玉 | Josie | 顾云 | Vicky
MM | 93 | 项目物资出库内部订单发料检查内部订单与仓库的关系 |  | 高 | 增强 | Y | jack |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李茜/姚小燕 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 94 | 工程公司采购订单检查内部订单与仓库的关系（费用） |  | 高 | 增强 | Y | jack |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李茜/姚小燕 | Josie | 科顺 | Jack
MM/FICO | 95 | 采购订单执行明细表：（财务看入库信息、发票信息） 1.从采购申请到采购订单、入库、发票信息 2.欠票数量、欠票金额 2.固定类物料目标单价（条件类型）与发票单价对比 3.质检结果可参考QM报表 4.关于磅差，体现实际收货数量，送货单数量 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 莫彩霞/文小素 | Josie | 顾云 | Owen
MM/FICO | 96 | 供应商交付及时率 1.外挂表维护偏差 | N/A | 中 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 97 | 配额报表： 1.添加供应商账期，采购价格 2.配额执行情况 3.货源清单 | N/A | 中 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 98 | 物料运费报表 | N/A | 低 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 99 | 供应商主数据报表 1.供应商变更记录 | N/A | 低 | 报表 | N | jack |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 100 | 收发存汇总表 1.收入 2.发出 | N/A | 高 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  | 黄前玉 | Josie | 顾云 | Owen
MM/SD/PP | 101 | 库存展望量 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 黄前玉 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 102 | 在途库存量表 | N/A | 中 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 黄前玉 | Josie | 科顺 | Jack
MM | 103 | 出库汇总表,按项目汇总 | N/A | 中 | 报表 | Y | jack |  | 103，104合并 |  |  |  | 0 |  |  | 黄前玉 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 104 | 入库汇总表 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  | 103，104合并 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 黄前玉 | Josie | 科顺 | Jack
MM/PP | 105 | 形态转换汇总表（COOIS）（返工工单汇总） | N/A | 中 | 增强 | Y | jack |  | 增强COOIS字段 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 黄前玉 | Josie | 顾云 | Owen
MM/FICO | 106 | 库龄分析表、呆滞积压表（周转天数，周转率）（仓库与财务共用，财务可看到金额） | N/A | 中 | 报表 | Y | IVC |  |  | 2 | 5 | 2 | 7 |  |  | 黄前玉 | Josie | 顾云 | Owen
MM | 107 | 计划到货日报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 科顺 | Jack
MM | 108 | 采购发票差异推送OA审批 1.采购发票报表 2.推送OA触发流程，发票冻结标识为OA审批中 3.审批完成，清除发票冻结标识 | N/A | 中 | 报表+功能+接口 | N | jack |  |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  | 科顺 | Jack
MM | 109 | OA主数据同步，参考sheet《OA主数据同步》 | OA | 高 | 接口 | Y | jack |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | 科顺 | Jack
MM | 110 | 批次不按照编号规则系统不允许保存过账 | N/A | 高 | 增强 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 科顺 | Jack
MM | 111 | PR数量需考虑最小批量大小，包装量，不满足不能保存 | N/A | 高 | 增强 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 科顺 | Jack
QM | 112 | 成品出厂检验报告: 1. 按交货单列出待出货的成品及生产批次、检验批等清单 2. 用户按需要选择所需要的行项目，在SAP打印成品出厂检验报告（1种表单） | N/A | 高 | 报表+表单 | Y | IVC |  |  | 1 | 5 | 1 | 6 |  |  | 孟国添 | Ryan | 科顺 | Jack
QM | 113 | 检验结果报表: 在SAP按产品批量查看出厂检验项目的检验结果（竖向展示方式） | N/A | 高 | 报表 | Y | 王鹏 |  |  | 1 | 4 | 2 | 6 |  |  | 孟国添 | Ryan | 科顺 | 王鹏
QM | 114 | 检验结果评估增强: 通过增强来实现对检验特性结果的 < 或 > 的评估 | N/A | 高 | 增强 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  | N/A | 孟国添 | Ryan | 科顺 | Jack
QM/MM | 115 | 质量信息记录批量导入 | N/A | 中 | 功能 | N | 王鹏 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 刘菁姬 | Ryan | 科顺 | 王鹏
QM | 116 | WMS质检批关联SAP检验批增强： 提交生产入库单时，通过增强将WMS质检批写入SAP检验批的“短文本”栏位 | N/A | 高 | 增强 | Y | 王鹏 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 孟国添 | Ryan | 科顺 | Jack
FICO | 117 | 费用报销接口 | OA | 高 | 功能+接口 | Y | 罗林 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 118 | 凭证批量导入程序-顾云经验 | N/A | 高 | 功能 | Y | [6 empty] | 0 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Owen
FICO | 119 | 高新项目生产成本核算及归集 | N/A | 高 | 功能+报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 2 | 5 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 120 | 金税集成 | 金税 | 高 | 接口+功能+报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 5 | 1 | 6 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 121 | 代加工结算 | N/A | 高 | 功能+报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 2 | 5 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 122 | 付款申请 | OA | 高 | 功能+接口 | Y | IVC |  |  | 2 | 6 | 3 | 9 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 123 | 工程进度确认及收入结算 | OA | 高 | 接口+功能+报表 | Y | IVC |  |  | 2 | 10 | 3 | 13 |  |  | 林丽莅 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 124 | 工程公司开票申请及预缴报销流程 | OA | 高 | 功能+接口 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 林丽莅 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 125 | 应收应付票据明细台账报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 2 | 5 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Owen
FICO | 126 | 固定资产明细表 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 127 | 固定资产异动报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 128 | 内部订单（组）明细报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 129 | 采购运费分摊 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  | 待评估 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 130 | 采购价格指数分析表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Vicky
FICO | 131 | 采购对账单 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Owen
FICO | 132 | 付款分析报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 133 | 采购发票明细表 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Owen
FICO | 134 | 应付明细报表 | N/A | 高 | 功能+报表 | Y | jack |  |  | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Owen
FICO | 135 | 采购订单明细表-基础表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 136 | 库龄分析报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 2 | 7 | 2 | 9 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 137 | 存货跌价准备 | N/A | 高 | 功能+报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 138 | 原材料采购成本量价分析报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 139 | 预收款、应收款项认领 | OA | 高 | 接口+功能 | Y | jack |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 140 | 按单信用占用 | N/A | 高 | 增强 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 141 | 经销商客户逾期信用统计表 | N/A | 高 | 报表+功能 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 142 | 金融衍生贷款信用统计表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 143 | 直营客户逾期锁定发货 | N/A | 高 | 增强 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 144 | 四方交易自动结算 | N/A | 高 | 功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 145 | 销售发票明细表-基础表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 146 | 收款进度分析报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 147 | 项目毛利分析报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 148 | 各利润中心损益表-基础表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 149 | 销售收入量价分析报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 150 | 销售成本量价分析报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 151 | 客户对账单 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 顾云 | Yakir
FICO | 152 | 应收明细报表 | N/A | 高 | 报表+功能 | Y | IVC |  |  | 1 | 5 | 2 | 7 |  |  | 李志远 | Aaron | 顾云 | Owen
FICO | 153 | 特价台账 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 154 | 促销台账 | N/A | 高 | 报表 | Y | jack |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 顾云 | Vicky
FICO | 155 | 购销通台账 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 156 | 业绩分析表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 157 | 保证金台账 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 巫剑雯、窦柳莹 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 158 | 费用明细表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 159 | 材料出库流水单-基础表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 160 | 产成品入库汇总表-基础表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 161 | 生产成本日报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 162 | 工厂产品毛利率报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 163 | 制造中心考核整体情况 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 164 | 考核分月数据 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 165 | 单位成本环比分析 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 166 | 集团工厂毛利横向对比（按产品分类） | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 167 | 集团工厂成本横向对比（标准成本） | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 168 | 标准成本分析体系（按生产订单、按产品） | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志坚 | Aaron | 科顺 | Jack
FICO | 169 | 工厂、采购中心、各销售组织内部损益表 | N/A | 高 | 报表 | Y | IVC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Aaron | 科顺 | Jack
[10 empty] | 165 | 391.5 | 174.5 | 566