## SUMMARY (hidden)
影响业务 | 合同确认需开发项目数 | #REF! |  |  | 用户测试进行中明细
| 完成状态 阶段 | 已完成 | 进行中 |  | 模块 | 数量
| 待开发 | / | 0 |  | MM | #REF!
| 程序开发（Coding） | 4 | 3 |  | SD | #REF!
| 顾问测试(Consultant Testing) | #REF! | #REF! | 程序测试修改循环 | FICO | #REF!
| 用户测试(User Testing) | #REF! | #REF! |  | PP | #REF!
| PM确认(PM Confirming) | #REF! | #REF! |  | 总计 | #REF!
| 完成可交付(UAT) | #REF! | /
| 已交付确认(Delivery) |  | /
| SPEC(开发需求文档)确认 | 1 |  | 独立状态
注意： | 用户测试(User Testing)已完成 = PM确认已完成 + PM确认进行中 PM确认已完成 = 完成可交付(UAT) SPEC需求确认（独立状态）

## 开发项目
模块小组 | 条目 编号 | 差异清单 | 对接系统 | 优先级 | 类型 | 上线项 （Y/N） | 开发说明（人天） | 程序开发（人天） | 功能测试（人天） | 程序名 | 事务代码(Tcode) | 需求确认人 | 顾问 | 程序开发 | 交接日期 | SPEC文档交付日期 | 程序开发计划开始日期 | 程序开发计划完成日期 | 程序开发实际完成日期 | 顾问测试计划完成日期 | 用户测试开始日期 | 用户测试计划完成日期 | 用户测试实际完成日期 | SPEC签核 | UAT签核 | 上线交付签核 | 技术Spec | 上线验收签核 | 代码开发状态 | 备注
MM | 1 | 物料主数据批量导入： 1.基本视图/物料分类特性 2.采购视图/生产视图/品管视图 3.销售视图 4.会计视图 | N/A | 高 | 功能 | Y | 1 | 5 | 2 |  |  | 李雪梅 | Josie
MM | 2 | 物料主数据通过增强实现： 1.对于不同工厂有物料的毛重，净重 | N/A | 高 | 增强 | Y | 0 | 1 | 0 |  |  | 何胜莲/徐冬林 | Josie
MM | 3 | 物料主数据查询报表 | N/A | 高 | 功能 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 李雪梅 | Josie
MM | 4 | BP批量导入-供应商 | N/A | 高 | 功能 | Y | 1 | 2 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 5 | 采购信息记录推送OA 1.查看采购信息记录每个期间价格的报表（物料价格报表） 2.检测到期采购价格推送到给OA 3.选择需要询价的采购价格推送给OA | OA | 高 | 报表+功能+接口 | Y | 1 | 5 | 2 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 6 | 采购信息记录在OA进行审批，审批后同步至SAP 涉及接口： 1.物料主数据同步至OA； 2.供应商主数据同步至OA； 3.采购组同步至OA; 4.税率同步至OA; 5.采购组织同步至OA； 6.工厂同步至OA; 7.OA调用接口信息同步至SAP创建/修改/检查采购信息记录； | OA | 高 | 接口 | Y | 1 | 3 | 2 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 7 | 非生产性物料采购申请创建和审批OA相关流程 1.低值易耗品（非生产辅料、五金） 2.费用与服务 3.固定资产 涉及接口： 1.物料主数据同步OA，参考OA主数据同步开发项 2.工厂与库存地点同步OA，参考OA主数据同步开发项 3.成本中心信息同步OA，参考OA主数据同步开发项 4.采购组信息同步OA，参考OA主数据同步开发项 5.成本中心同步OA等相关主数据，参考OA主数据同步开发项 6.内部订单、资产编号同步OA，参考OA主数据同步开发项 7.采购申请创建接口 8.采购申请审批接口 | OA | 高 | 接口 | Y | 1 | 4 | 2 |  |  | 柳伟奇 | Josie
MM | 8 | 配额Excel批量导入 | N/A | 中 | 功能 | Y | 1 | 3 | 2 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 9 | 查询PR目前审批状态报表 | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 2 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 10 | 采购申请监控报表(可以采购执行报表结合) | N/A | 低 | 报表 | Y | 1 | 2 | 1 |  |  | 韦工 | Josie
MM | 11 | 生产性物料采购申请分配货源 1.采购申请分配货源界面带出该物料所有有效的供应商 2.默认带出供应商配额的数量 3.同张PR可部分行项目转采购订单 | N/A | 高 | 功能 | Y | 1 | 4 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 12 | 已分配货源的采购申请转采购订单 1.PO数量不能超过已分配的PR数量 2.ME21N标准界面增强不可以引用PR类型NB，与项目13开发项目合并 3. PO增强卡控ME21N/ME22N，PO的数量不可以超过已分配的数量，与项目13开发项目合并 | N/A | 高 | 功能 | Y | 1 | 3 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 13 | PO增强 1.配置显示采购原因，PO开立采购订单将采购信息记录的采购组记录在采购原因 2.ME21N标准界面增强不可以引用PR类型N 3. PO增强卡控ME21N/ME22N，PO的数量不可以超过已分配的数量 | N/A | 高 | 增强 | Y | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 14 | 采购订单查询报表： ①采购订单打印格式科顺客制化 1、标准/费用与服务/固定资产采购订单模板格式 2、委外采购订单模板格式（带出外发组件用量）：备注哪些原材料在本厂发货，哪些原材料供应商直接送货 3、计划协议通知单/变更单 ②在SAP将客制化的采购订单表单发送给供应商：电子公章，邮件内容 | N/A | 高 | 表单 | Y | 1 | 4 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 15 | 分批到货采购订单变更 1.采购订单信息同步至OA 2.OA调用接口SAP更新采购订单并记录OA单据，并更新订单版本。 3.到货计划更改报表(（原PO日期，PMC申请日期，采购确认日期）) | OA | 中 | 接口+报表 | Y | 1 | 4 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 16 | 委外供应商对账报表 1.原材料发料情况汇总 2.成品入库情况 | N/A | 高 | 报表 | Y | 1 | 3 | 1 |  |  | 文小素/黄前玉 | Josie
MM/FICO | 17 | 原料公司间定价取最新采购价格通过增强开发，在系统开具CCSTO单时系统能获取最新的外购采购价格作为公司间调拨价格 | N/A | 高 | 增强 | Y | 1 | 1 | 2 |  |  | 李志远 | Josie
MM/FICO | 18 | 在建工程验收/付款申请涉及接口： 1.OA在建工程验收界面获取在建工程采购订单信息 2.OA在建工程付款界面获取在建工程付款进度情况，在建工程付款进度情况报表可参考FICO报表 | OA | 高 | 接口 | Y | 1 | 3 | 2 |  |  | 柳伟奇 | Josie
MM | 19 | OA部门领退料接口： 1.物料库存信息同步至OA 2.部门领退料流程审批自动触发SAP过账 | OA | 高 | 接口 | Y | 1 | 2 | 2 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM | 20 | 仓库表单打印： 1.采购入库单 2.采购退货单 3.委外出库单（原材料） 4.委外入库单（成品） 5.试产委外发料单 6.试产委外入库单（成品\余料） 7.部门领料单 8.部门退料单 9.报废出库单 | N/A | 高 | 表单 | Y | 1 | 4 | 1 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM | 21 | 项目物资出库内部订单发料检查内部订单与仓库的关系 | OA | 高 | 接口 | Y | 0 | 1 | 1 |  |  | 李茜/姚小燕 | Josie
MM | 22 | 工程公司采购订单检查内部订单与仓库的关系（费用） | OA | 高 | 接口 | Y | 0 | 1 | 1 |  |  | 李茜/姚小燕 | Josie
MM/FICO | 23 | 采购订单执行明细表： 1.从采购申请到采购订单、入库、发票信息 2.欠票数量、欠票金额 2.固定类物料目标单价（条件类型）与发票单价对比 3.质检结果可参考QM报表 4.关于磅差，体现实际收货数量，送货单数量 | N/A | 高 | 报表 | Y | 1 | 4 | 1 |  |  | 莫彩霞/文小素 | Josie
MM/FICO | 24 | 供应商交付及率 1.外挂表时间偏差 | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 4 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 25 | 配额报表： 1.添加供应商账期，采购价格 2.配额执行情况 3.货源清单 | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 2 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 26 | 物料运费报表 | N/A | 低 | 报表 | Y | 1 | 2 | 1 |  |  | 莫彩霞 | Josie
MM | 27 | 供应商主数据报表 1.供应商变更记录 | N/A | 低 | 报表 | N | [5 empty] | 莫彩霞 | Josie
MM | 28 | 收发存汇总表 1.收入 2.发出 | N/A | 高 | 报表 | Y | 1 | 6 | 1 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM/SD/PP | 29 | 库存展望量 | N/A | 高 | 报表 | Y | 1 | 4 | 1 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM | 30 | 在途库存量表 | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 2 | 1 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM | 31 | 出库汇总表,按项目汇总 | N/A | 低 | 报表 | Y | 2 | 5 | 1 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM | 32 | 入库汇总表 | N/A | 高 | 报表 | Y | 1 | 3 | 1 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM/PP | 33 | 形态转换汇总表（COOIS） | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 3 | 1 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM/FICO | 34 | 库龄分析表 | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 5 | 2 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM/FICO | 35 | 库存周转率表 | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 5 | 2 |  |  | 黄前玉/徐冬林 | Josie
MM/FICO | 36 | 呆滞积压表 | N/A | 中 | 报表 | Y | 1 | 5 | 2 |  |  | 黄前玉 | Josie
MM | 37 | 计划到货日报表 | N/A | 高 | 报表 | Y | 1 | 2 | 1 |  |  | 黄前玉/莫彩霞 | Josie
MM | 38 | 采购发票差异推送OA审批 1.采购发票报表 2.推送OA触发流程，发票冻结标识为OA审批中 3.审批完成，清除发票冻结标识 | N/A | 中 | 报表+功能+接口 | N | 1 | 4 | 1 |  |  | 文小素 | Josie
MM | 39 | OA主数据同步，参考sheet《OA主数据同步》 | N/A | 高 | 接口 | Y | 0 | 3 | 1 |  |  | All | Josie

## OA主数据同步
模块小组 | 主数据 | 负责人 | spec（Y/N）
MM | 公司代码
MM | 工厂
MM | 仓库
MM | 采购组织
MM | 采购组
MM | 供应商主数据
MM | 税率
MM | 采购订单（以在建工程为主）
MM | 物料库存信息
MM | 物料主数据

## 4.07会议纪要 (hidden)
条目 编号 | 模块小组 | 开发项目 | 新增项 | 类 型 | 开发说明（人天） | 程序开发（人天） | 功能测试（人天） | 程序名 | Tcode |  |  |  | 开发进度 | [14 empty] | 备注
[10 empty] | 功能顾问 | 程序开发 | 用户测试 | 文档交付日期 | 程序开发计划开始日期 | 程序开发计划完成日期 | 程序开发实际开始日期 | 程序开发实际完成日期 | 顾问测试计划开始日期 | 顾问测试计划完成日期 | 顾问测试实际完成日期 | 用户测试开始日期 | 用户测试计划完成日期 | 用户测试实际完成日期 | SPEC签核日期 | UAT签核日期 | 开发文档状态 | 代码开发状态
旧开发项 |  | 顾问测试延迟
028 | PP | 精计划排产 | N | 功能 | 3 | 15 | 3 | Report:ZBPP002 | ZPP002 | Anna | 周志明 | 刘正国 / KL TANG | [6 empty] | 2016-03-25 |  |  | 2016-03-25 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 已提交iss
085 | FICO | 合并现金流量表（间接法） | Y | 报表 | 3 | 6 | 5 |  | ZFI009 | Bosco | 赵东东 | Timothy So / KL TANG | 2016-03-18 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 复杂，需充分测试中
其他顾问测试中
022 | SD | 批量Upload release order | N | 功能 | 1 | 5 | 2 | Report:ZSDR0036 | ZSD038 | William | 程蓉雯 |  | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-04-07 |  |  | 2016-04-12 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 修改完成，测试中
027 | PP | VMI报表 | N | 功能 | 2 | 10 | 2 |  | ZPP003 ZPPVMI01 | Anna | 蔡立豪 | 罗清喜 / KL Tang |  |  | 2016-03-18 |  | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-15 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | GIT取数逻辑变更，已提交iss
083 | FICO | 合并资产负债表 | Y | 报表 | 3 | 5 | 3 | Report:ZFICOR0007 | ZFI007 | Bosco | 赵东东 | Timothy So / KL TANG | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | 2016-03-09 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 复杂，需充分测试中
084 | FICO | 合并利润表 | Y | 报表 | 3 | 5 | 3 | Report:ZFICOR0008 | ZFI008 | Bosco | 赵东东 | Timothy So / KL TANG | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 程序issue，修改中（复杂，需充分测试中）
用户测试延迟
007 | SD | 报价单 - for 1 Part | N | 表单 | 2 | 5 | 2 | Report:ZSD_QUOTATION / ZSD_QUOTATION_01 Smartforms:ZSDR_QUOTATION | ZSD008 | William | 程蓉雯 | King Lee / KL Tang | [6 empty] | 2016-03-18 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-31 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 修改完，测试中
010 | SD | 出口货物报关单 | N | 表单 | 1 | 5 | 2 | Report:ZSDR0013 | ZSD013 | William | 邓华件 | 黄志强 / KL Tang |  |  | 2016-03-07 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-04-06 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 修改完，测试中
057 | MM | UK对Global下STO自动产生惠州STO & PR转PO界面增强 | N | 增强 | 2 | 8 | 4 | Report:ZMMR0101 | ZMM101 | Mike | 程蓉雯 |  | 2016-03-04 | 2016-03-10 | 2016-03-16 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-01 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 新业务需求，已提交iss
其他用户测试中
003 | SD | 装箱单-开给美国 公司間出口 | N | 表单 | 2 | 5 | 2 | Report:ZSDR0003 | ZSD003 | William | 邓华件 | 赵秀梅 / KL Tang | [6 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 003，006，016合并
004 | SD | 发票-开给美国 公司間出口 | N | 表单 | 2 | 5 | 2 | Report:ZSDR0004 | ZSD004 | William | 邓华件 | 赵秀梅 / KL Tang | [6 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
020 | SD | Invoice - USA | N | 报表 | 1 | 3 | 2 | Report:ZSD_INVOICE_USA Smartforms:ZSDR_INVOICE_US | ZSD035 | William | 程蓉雯 | [7 empty] | 2016-03-15 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 更改中
066 | QM | 物料处理通知单 | N | 表单 | 1 | 5 | 2 | Report:ZQMR042 Smartforms:ZQMF_042 |  | Maggie | 蔡立豪 | 郑家成 / KL TANG | [6 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
067 | QM | 品质问题日报表 | N | 报表 | 1 | 6 | 2 | Report:ZQMR043 | ZQM0001 | Maggie | 蔡立豪 | 郑家成 / KL TANG | [5 empty] | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-11 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
068 | QM | 报表开发：按BOM层次list所有物料的检验计划，得出Control Plan | N | 功能+报表 | 1 | 10 | 3 | Report:ZBQM0045 ZQMF0045/ | ZQM045/ZQM045_1/ZQM045_2 | Maggie | 程蓉雯 | 郑家成 / KL TANG | [6 empty] | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
080 | FICO | 利润表 | N | 报表 | 2 | 2 | 2 | Report:ZFICOR0004 | ZFI004 | Winnie Ge | 赵东东 | Timothy So / KL TANG | [9 empty] | 2016-04-07 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 全球测试
081 | FICO | 资产负债表 | N | 报表 | 2 | 2 | 2 | Report:ZFICOR0005 | ZFI005 | Winnie Ge | 程蓉雯 | Timothy So / KL TANG | [9 empty] | 2016-04-07 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 全球测试
082 | FICO | 现金流量表（间接法） | N | 报表 | 3 | 6 | 5 | Report:ZFICOR0006 | ZFI006 | Winnie Ge | 赵东东 | Timothy So / KL TANG | [9 empty] | 2016-04-07 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 全球测试
089 | FICO | 进项发票领、用、存登记簿 | N | 报表 | 3 | 8 | 4 | Report:ZFIR0012 | ZFI012 | Winnie Ge | 赵东东 | Timothy So / KL TANG | [9 empty] | 2016-04-07 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 发票号长度问题，已提交iss
092 | FICO | 固定资产盘点差异报表 | N | 报表 | 1 | 4 | 2 | Report:ZFIR0016 | ZFI016 | Winnie Ge | 赵东东 | Timothy So / KL TANG | [9 empty] | 2016-04-07 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 需求变更，已提交iss
101 | HCM | 请假审批流程 | N | 功能 | 3 | 5 | 1 | Report:ZHCMR004 | ZHR004 | Vicky Yang | 肖星 | 周玉莲 / KL TANG |  |  | 2016-03-11 |  | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 用户测试
102 | HCM | 加班审批 | N | 功能 | 3 | 5 | 1 |  |  | Vicky Yang | 周志明 | 周玉莲 / KL TANG |  |  | 2016-03-21 |  | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-04-07 |  |  | 2016-04-12 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 用户测试
103 | HCM | 签卡审批 | N | 功能 | 3 | 5 | 1 | Report:ZHCMR006 | ZHR006 | Vicky Yang | 周志明 | 周玉莲 / KL TANG |  |  | 2016-03-03 |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-25 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-18 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 用户测试
104 | HCM | 员工排班与审核批准 | N | 功能 | 3 | 6 | 2 | Report:ZHCMR003 | ZHR003 | Vicky Yang | 肖星 | 周玉莲 / KL TANG |  |  | 2016-03-04 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-25 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-04-18 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 用户测试
107 | HCM | 与刷卡机接口 | N | 功能 | 3 | 6 | 3 | Report:ZHCMI003_B | ZHRI003B | Vicky Yang | 肖星/周志明 | 周玉莲 / KL TANG | [6 empty] | 2016-03-25 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-18 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 用户测试 | 之前提交iss已修改完成，用户测试中
108 | HCM | 员工工时统计报表 | N | 报表 | 3 | 5 | 3 | Report:ZHCMR009 | ZHR009 ZHR009A | Vicky Yang | 肖星 | 周玉莲 / KL TANG |  |  | 2016-03-04 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-04-07 |  |  | 2016-04-13 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 用户测试
开发中
009 | SD | 报价成本计算 | N | 功能 | 3 | 15 | 5 |  |  | William | 周志明 | King Lee / KL Tang | 2016-03-15 | 2016-03-22 | 2016-04-08 | 2016-03-22 |  | 2016-04-01 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-15 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 预计明天开发完成
053 | MM | 海关进出口原料金额差异功能 | N | 功能 | 1 | 7 | 2 |  |  | Mike | 邓华件 |  | 2016-03-28 | 2016-03-23 | 2016-04-08 | 2016-03-28 |  | 2016-04-05 | 2016-04-11 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 053，054和059合并（预计明天开发完成）
052 | MM | 外发欠数截数(外协) | N | 功能 | 1 | 10 | 4 |  |  | Mike | 程蓉雯 |  | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-25 | 2016-03-15 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-15 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 052与058合并
条目 编号 | 模块小组 | 开发项目 | 新增项 | 类 型 | 开发说明（人天） | 程序开发（人天） | 功能测试（人天） | 程序名 | Tcode | 负责人 |  |  |  | 开发进度 | [13 empty] | 备注
[10 empty] | 功能顾问 | 程序开发 | 用户测试 | 文档交付日期 | 程序开发计划开始日期 | 程序开发计划完成日期 | 程序开发实际开始日期 | 程序开发实际完成日期 | 顾问测试计划开始日期 | 顾问测试计划完成日期 | 顾问测试实际完成日期 | 用户测试开始日期 | 用户测试计划完成日期 | 用户测试实际完成日期 | SPEC签核日期 | UAT签核日期 | 开发文档状态 | 代码开发状态
新开发项 |  | 顾问测试延迟
098 | FICO | 模具成本分析表 | Y | 报表 | 3 | 4 | 5 | Report:ZCOR002 | ZCO002 | Winnie | Tiffany |  | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 2016-03-22 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-23 | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-06 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试
099 | FICO | 模具维修费用报表 | Y | 报表 | 3 | 5 | 3 | Report:ZCOR003 | ZCO003 | Winnie | Tiffany |  | 2016-03-18 | 2016-03-23 | 2016-03-28 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-29 | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试
115 | HCM | Warning Letter处罚信 Warning Letter警告信 | Y | 报表 | 1 | 1 | 1 | Report: ZHCMR019 Smartforms:ZHCMSF019 | ZHR019 | Vicky | Alan |  | 2016-03-11 | 2016-03-16 | 2016-03-25 | 2016-03-24 | 2016-03-30 | 2016-03-28 | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 顾问测试
117 | HCM | 每日加班员工明细表 | Y | 报表 | 1 | 2 | 2 | Report: ZHCMR017 Smartforms:ZHCNSM017 | ZHR017 | Vicky | Alan |  | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 顾问测试
118 | HCM | 系统提醒报表(试用，合同，社保等到期) | Y | 报表 | 1 | 2 | 1 | Report:ZHCMR016 | ZHR016 | Vicky | Alan |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 2016-03-07 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 顾问测试
其他顾问测试中
025 | SD | 销售订单报表-包括OPENING/各地存货和工厂4周内的生产单 | Y | 报表 | 2 | 6 | 2 | Report:ZSDR_N025 BJ: ZSDR_N025BJ JOB: 160317-CPO-RJRS-DAILY | ZSD025 BJ:ZSD025BJ | William | Miller |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-18 | 2016-03-08 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-04-07 |  |  | 2016-04-12 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试
076 | QM | 检验合格率统计报表，多个模板[OLE导出] | Y | 报表 | 1 | 10 | 5 | Report:ZQM_RPRECENTPASS | ZQM005 | Miggie | Kaka |  | 2016-03-25 | 2016-03-14 | 2016-03-23 | 2016-03-14 | 2016-03-29 | 2016-04-05 | 2016-04-11 |  |  | 2016-04-22 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试
094 | FICO | 部门费用汇总表 | Y | 报表 | 2 | 5 | 2 | Report:ZCOR006 | ZCO006 | Winnie | Tiffany |  | 2016-03-30 | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 2016-04-11 | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-20 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试
095 | FICO | 部门预算费用与实际费用对比表 | Y | 报表 | 2 | 4 | 2 | Report:ZCOR005 | ZCO005 | Winnie | Tiffany |  | 2016-04-06 | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-26 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试
097 | FICO | 在制明细分析表 | Y | 报表 | 3 | 5 | 5 | Report:ZCOR004 | ZCO004 | Winnie | Tiffany |  | 2016-03-23 | 2016-03-29 | 2016-04-01 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-04-05 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-14 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试
116 | HCM | 处罚记录报表 | Y | 报表 | 1 | 1 | 1 | Report: ZHCMR018 Smartforms:ZHCMSF018 | ZHR018 | Vicky | Alan |  | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 2016-03-16 | 2016-03-18 | 2016-04-20 | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-27 |  | 2016-04-01 |  | 交付开发 | 顾问测试
139 | PP | 半成品流转单(货物移动) | Y | 表单 | 1 | 3 | 1 | INCLUDE: zppop_print Smartforms:zppop_print | MB90/MB1B | Anna | Hope |  | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-27 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-28 | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-10 |  |  |  | 交付开发 | 顾问测试 | 自动打印完成，ALV选择和MM合并
用户测试延迟
093 | FICO | 固定资产明细报表 | Y | 报表 | 3 | 5 | 3 | Report:ZFI_ASSET | ZFI017 | Winnie | Tiffany |  | 2016-03-11 | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-31 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试 | 新增需求，已提交iss
138 | MM | 库龄报表 | Y | 报表 | 0 | 0 | 0 | Report:ZMM_RKLBB | ZMM002 | Mike | Hope |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-01 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
其他用户测试中
130 | QM | 客户投诉查询报表 | Y | 报表 | 1 | 8 | 2 | Report:ZQM_RCUSCOMPLAIN | ZQM004 | Miggie | Kaka |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-04-12 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
132 | PP | 产品标识纸 | Y | 表单 | 1 | 5 | 2 | Report: ZPP_FOPERATION Smartforms:ZPP_FOPERATION_SF | ZPP012 | Anna | Hope |  | 2016-03-18 | 2016-03-23 | 2016-03-28 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-04-06 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-13 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
137 | PP | 生产领料申请 | Y | 表单 | 1 | 3 | 1 | Report:ZPP_RPROPRNT | ZPP007 | Anna | Hope |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-25 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-08 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
140 | PP | 生产工单打印（CO04N打印 + T文本备注 ） | Y | 表单 | 2 | 4 | 1 | Report:ZPPPRO Smartforms:ZSF_PP001 | CO04N/CO03 | Anna | Hope |  | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-15 |  |  |  | 交付开发 | 用户测试
计划正常项
延迟
未确认
Issue Log

## 开发项进度图例
客户需求说明 | SPEC提交 | 程序开发 |  | 程序测试 |  | 程序交付
| SPEC签核 |  |  |  |  | UAT待签核 | 交付
|  |  | 顾问测试 |  | 用户测试
程序修改

## 总体进度 (hidden)
当前日期
|  | 计划进行中项 | 延迟项数 | 计划完成 |  | 2019-05-30
影响业务 | 合同数 | #REF! |  |  |  |  | 状态栏(勿删)
| 取消和合并 | #REF! |  |  |  |  | 未开始
| 待开发 | #REF! |  |  |  |  | 开发中
| 开发中 | #REF! | 0 | 已完成 |  |  | 开发测试
| 顾问测试 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.15之前完成此9项顾问测试->用户测试 |  | 顾问测试
| 用户测试 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.15之前完成此19项用户测试->SPEC待签核 |  | 用户测试
| SPEC待签核 | #REF! |  |  | 4.15之前完成此26项SPEC初步签核->SPEC初步签核 |  | SPEC待签核
| SPEC初步签核 | #REF! |  |  | 5月6号前完成 |  | SPEC初步签核
| UAT待签核 | #REF! |  |  |  |  | UAT待签核
| 交付 | #REF! |  |  | 6月底前 |  | 交付
取消
新增项 | 合同数 | #REF! |  |  |  |  | 合并
| 取消和合并 | #REF! |  |  |  |  | 预留项
| 预留项 | #REF!
| 待开发 | #REF! |  |  | 优先级高的4.30号前一定要完成用户测试->SPEC待签核
| 开发中 | #REF! | #REF! | #REF! | 包含在上面一起4.30号前完成用户测试
| 顾问测试 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.22号前完成此12项顾问测试->用户测试
| 用户测试 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.30号前完成此7项用户测试->SPEC待签核
| SPEC待签核 | #REF! |  |  | 4.15号前完成此4项SPEC待签核->SPEC初步签核
| SPEC初步签核 | #REF! |  |  | 5月6号前完成
| UAT待签核 | #REF!
| 交付 | #REF! |  |  | 6月底前
| SPEC待签核 | 用户测试完成，未签核SPEC，且SPEC签核日期为空
| SPEC初步签核 | SPEC签核日期不为空，包含未到UAT待签核状态项
| UAT待签核 | UAT测试完成后再签核
| 注： | SPEC初步签核+UAT待签核 = 签核过

## Sheet1 (hidden)
Naylor 负责 FICO 支持 + 海关功能 Jeff 负责 HCM + MM + PP 支持 Sandy 负责 SD + QM支持
145 | MM | 库存调拨单
152 | MM | US Customer Stock Summary（库龄分析报表）
153 | QM | 纠正和预防措施报告
154 | FICO | 物料采购月度数量及价格对比表(按物料分类)

## ELE (hidden)
状态栏(勿删) |  |  | 新增项状态栏
未开始 |  | 待开发 | 未开始
开发中 |  | 程序开发（Coding） | 开发中
顾问测试 |  | 顾问测试(Consultant Test) | 顾问测试
用户测试 |  | 用户测试(User Test) | 用户测试
SPEC待签核 |  | 用户确认(User Test passed) | SPEC待签核
UAT待签核 |  | PM确认(PM Confirmed) | UAT待签核
交付 |  | 可交付 | 交付
取消 |  | 交付确认 | 取消
合并 |  |  | 合并
预留项
开发测试
SPEC初步签核
旧开发项取消&合并 | #REF!
新开发项取消&合并 | #REF!
模块
MM
SD
FICO
QM
HCM
PP