## Sheet1
序号 | 对应SAP模块 | SAP内部顾问 | 流程名称 | OA对应路径 | 是否新流程 | 是否有接口 | 是否需建模调用SAP数据 | 开发顺序 | 表单设计要求、审批流程说明文件路径 | SAP功能说明书开始时间 | 计划完成日期 | OA流程负责人 | 计划完成日期 | OA开发负责人 | 计划完成日期 | SAP接口负责人 | 计划完成日期
1 | MM | 杨剑嫦 | 采购信息记录维护流程 | 采购中心 | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 | MM\001-采购信息记录维护申请流程V1.2-20190605.xlsx | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 王心有
2 | MM | 杨剑嫦 | 厂部物资采购需求申请流程 | 采购中心 | 是 | 是 | 是 | 1 | MM\4-厂部物资采购需求申请流程V1.1-20190610.xlsx | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 王心有 | 2019-06-12
3 | MM | 杨剑嫦 | 总部物资、实验物资采购申请流程 | 采购中心 | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 | MM\003-总部物资、实验物资采购申请流程V1.1-20190605.xlsx | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 王心有
4 | MM | 杨剑嫦 | 工程验收流程 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 | MM\004-工程验收流程V1.1-20190605.xlsx | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 王心有
5 | MM | 杨剑嫦 | 采购到货计划变更申请流程 | 采购中心 | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 | MM\005-采购到货计划变更申请流程V1.2-20190605.xlsx | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 王心有
6 | MM | 杨剑嫦 | 建设工程项目采购申请流程 |  | 是 | 否 | 是 | 确认待安排 | MM\6-建设工程项目采购申请流程-仅OA.docx | 无 | 无 | 王心有
7 | MM | 杨剑嫦 | 材料库存盘点表（原物资库存盘点表） | 深圳工程公司 | 是 | 是 | 是 | 待修改确认 | MM\工程公司\006-材料库存盘点表 （原物资库存盘点表）（2019.6.04）.docx | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 王心有
8 | MM | 杨剑嫦 | 材料调货单（原物资调用表） | 深圳工程公司 | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 | MM\工程公司\007-材料调货单（原物资调用表）(2019.6.3).docx | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 王心有
9 | MM | 杨剑嫦 | 工程日报表 | 深圳工程公司 | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 | MM\工程公司\008-工程日报表 （2019.6.4）.docx | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 王心有
10 | MM | 杨剑嫦 | 发货通知单 | 深圳工程公司 | 否 | 是 | 是 | 确认待安排 | MM\工程公司\009-现场管理人员发起OA《发货通知单》2018[1]（2019.6.3).doc | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 王心有
11 | MM | 杨剑嫦 | 新增供方引入审批流程 | 采购中心 | 是 | 否 | 是 | 2 | MM\15~20-原材料供方管理相关流程20190605-仅OA.xls | 无 | 无 | 王心有 | 2019-06-15
12 | MM | 杨剑嫦 | 候选供方转合格供方审批流程 | 采购中心 | 是 | 否 | 是 | 3 |  | 无 | 无 | 王心有 | 2019-06-21
13 | MM | 杨剑嫦 | 供方淘汰审批流程 | 采购中心 | 是 | 否 | 是 | 4 |  | 无 | 无 | 王心有 | 2019-06-15
14 | MM | 杨剑嫦 | 供方信息变更审批流程 | 采购中心 | 是 | 否 | 是 | 5 |  | 无 | 无 | 王心有 | 2019-06-21
15 | MM | 杨剑嫦 | 货源信息维护审批流程 | 采购中心 | 是 | 否 | 是 | 6 |  | 无 | 无 | 王心有 | 2019-06-21
16 | MM | 杨剑嫦 | 部门领退料流程 |  | 是 | 是 | 是 | 待修改确认 | MM\005-科顺-OA-部门领退料流程方案-20190513.docx | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 王心有
17 | MM | 杨剑嫦 | 采购订单配额申请流程 | 采购中心 | 是 | 否 | 是 | 确认待安排 | MM\14-科顺-OA-流程方案-采购订单配额申请流程20190531-仅OA.docx | 无 | 无 | 王心有
18 | MM | 杨剑嫦 | 预制发票价格调整审批流程 |  | 是 | 是 | 是 | 待修改确认 |  | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 王心有
19 | MM | 杨剑嫦 | 物料主数据维护流程 |  | 是 | 否 | 是 | 待修改确认 |  | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 王心有
20 | SD | 曾丽梅 | 合同备案 |  | 是 | 是 | 是 | 8 | SD\SD模块OA流程表单_20190611.xlsx | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 王心有 | 2019-06-21
21 | SD | 曾丽梅 | 合同会签 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 王心有
22 | SD | 曾丽梅 | 合同变更 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 王心有
23 | SD | 曾丽梅 | 经销商信用逾期暂不停货/暂不诉讼申请表 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 王心有
24 | SD | 曾丽梅 | 客户应收逾期暂不停货/暂不诉讼申请表 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 王心有
25 | SD | 曾丽梅 | 原料、第三方、跨公司销售订单审批 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 王心有
26 | SD | 曾丽梅 | 订单变更 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 王心有
27 | SD | 曾丽梅 | 客户主数据 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 王心有
28 | SD | 曾丽梅 | 定价 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 王心有
29 | SD | 曾丽梅 | 调价 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 王心有
30 | SD | 曾丽梅 | 信用额度申请 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 王心有
31 | SD | 曾丽梅 | 无参考创建运输单 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 王心有
32 | SD | 曾丽梅 | 工程合同 |  | 是 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 王心有
33 | FICO | 郝乾 | 款项认领 | 财务 | 是 | 是 | 是 | 7 | FICO\FICO流程涉及SAP与OA接口_20190514.xlsx | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 王心有 | 2019-06-26
34 | FICO | 郝乾 | 原材料对账单 | 财务 | 是 | 是 | 是 | 待修改确认 |  |  | 2019-07-06 | 王心有
35 | FICO | 郝乾 | 预付款申请 | 财务 | 是 | 是 | 是 | 待修改确认 |  |  | 2019-07-06 | 王心有
36 | FICO | 郝乾 | 预付款转移申请 | 财务 | 是 | 是 | 是 | 待修改确认 |  |  | 2019-07-06 | 王心有
37 | FICO | 郝乾 | 到货付款申请 | 财务 | 是 | 是 | 是 | 待修改确认 |  |  | 2019-07-06 | 王心有
38 | FICO | 郝乾 | 项目投标保证金/保函付款申请 | 财务 | 否 | 是 | 是 | 确认待安排 |  | 2019-06-18 | 2019-06-25 | 王心有